## Лист1
Название | Спринт 1 - "" | Спринт 2 - "" | Спринт 3 - "" | Спринт 4 - "" | Спринт 5 - "" | Спринт 6 - "" | Спринт 7 - "" | Спринт 8 - "" | Спринт 9 - ""
Дата конца | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 13.11-19.11 | 20.11-26.11 | 27.11-03.12 | 04.12-10.12 | 11.12-17.12 | 18.12-24.12 | 25.12-31.12
Что будет | хостинг, разделение на роли, авторизация | база книг и пользователей | структура БД | поиск книги | основной job | 80% функционала, готов конечный дизайн | весь функционал |  | Сдача проекта
Колчин Илья |  | Админ может посмотреть список пользователей. | БД заявок, взятых книг, сообщений пользователей | можно найти книгу | пользователь может редактировать список "Взятых" и "Отданных" книг | Полноценная админка(редактирование списка пользователей и карточек книг) | Пользователи могут писать друг другу сообщения, исправления замечаний и доделывание того, что не успел | исправления замечаний и доделывание того, что не успел
|  | Есть страница с книгами | Будут заготовки для всех окон | можно забронировать книгу
сделано
сделано не полностью
не сделано