## Лист1
Название | Спринт 1 - "" | Спринт 2 - "" | Спринт 3 - "" | Спринт 4 - "" | Спринт 5 - "" | Спринт 6 - "" | Спринт 7 - "" | Спринт 8 - "" | Спринт 9 - ""
Дата конца | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2017-12-27
Что будет | хостинг, разделение на роли, авторизация | база книг и пользователей | структура БД | поиск книги | основной job | 80% функционала, готов конечный дизайн | весь функционал |  | Сдача проекта
Колчин Илья |  | Админ может посмотреть список пользователей. | БД заявок, взятых книг, сообщений пользователей | можно найти книгу | пользователь может редактировать список "Взятых" и "Отданных" книг | Полноценная админка(редактирование списка пользователей и карточек книг) | Пользователи могут писать друг другу сообщения, исправления замечаний и доделывание того, что не успел | исправления замечаний и доделывание того, что не успел
|  | Есть страница с книгами | Будут заготовки для всех окон | можно забронировать книгу
сделано вовремя
сделано с опозданием